## Slide 1: PROJET METHANISATION COMPOSTAGE
Reconstruction – modernisation du
Centre de compostage de Murianette
avec ajout d’une unité de méthanisation
Journée collaborative Tenerrdis – 19 mars 2024

## Slide 2
Dans quel contexte ?
  Le schéma directeur déchets 2020 – 2030
  Le centre de compostage actuel
  Le MGP et son déroulement
Le projet retenu
  Principe de futur procédé
  Les points forts
  Les points de vigilance
Bilans matière, énergétique et financier :
  Bilans matière et énergétique
  Budget et bilan financier

## Slide 3: PROJET MURIANETTE : DANS QUEL CONTEXTE ?
1

## Slide 4: PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONTEXTE
A.
Schéma directeur déchets 2020-2030:
  Remise à niveau technique, redimensionnement / futurs gisements des installations de traitement
  Mise en place de la collecte séparative DALIM
  Maintien du traitement des biodéchets à Murianette avec ajout de méthanisation
Etude de faisabilité avec évaluation du gisement à 10 à 14 000 tonnes de DALIM/an
Programme du projet adopté par puis lancement d’une consultation pour un marché global de performance en 2021
Accompagnement par AMO (Cabinet Merlin)

## Slide 5: Le centre de compostage actuel
B.
Un centre construit en 1992
  Construction par une
  filiale de Veolia
  Reprise en régie directe
  en 2009
  En zone inondable
Des installations initialement conçues pour le compostage de la fraction fermentescible issue du tri mécano-biologique des OM
  20 000 tonnes entrantes
  TMB réalisé au centre de tri de La Tronche (GAM) jusqu’en 2020
  Compost normé mais teneur forte en indésirables

## Slide 6: Le centre de compostage actuel
B.
Retournement et circulation de la matière par une roue pelleteuse
Evolution de la matière entrante en 2020 (FFOM  DALIM) : problématiques de fonctionnement

## Slide 7: LE MGP ET SON DEROULEMENT
B.
Un type de marché public permettant de confier à un même opérateur la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de l’outil commandé
Objectifs chiffrés de performance à atteindre
Deux offres reçues :
  du même ordre de grandeur (32 M€)
  bien supérieurs à l’estimation initiale (20M€)
Le surcoût est lié :
  Au contexte fortement inflationniste
  A la tension sur les matières premières
  A une complexité / qualité supérieure aux attentes initiales

## Slide 8: LE MGP ET SON DEROULEMENT
Processus long :
  Deux séances de négociations
  Modification du programme de travaux
  Hésitations sur les suites à donner liées aux prix
  COVID…
Offres finales : 28 septembre 2023
Commission d’Appel d’Offres : 8 décembre 2023
Vote au Conseil Métropolitain : 22 décembre 2023
Offre retenue : groupement VINCI CGP – SPIE Batignolles - HZI
C.

## Slide 9: LE PROJET RETENU
2

## Slide 10: PRINCIPE DU FUTUR PROCEDE
Une étape de méthanisation va être ajoutée en amont de l’étape de compostage, et elle suivra les étapes suivantes:
A.
Mélange de biodéchets : DALIM + DV préalablement broyés
Entrée dans digesteur via une trémie d’incorporation
25 à 35 jours de fermentation à une température d’environ 55°C
Sortie du digestat
Mélange du digestat « liquide - pâteux » avec du déchet vert
Hygiénisation du mélange digestat – DV (1h à 70°C)
Entrée du mélange hygiénisé en plateforme de compostage
Etape de compostage (fermentation-maturation-affinage)
Compost normé pour utilisation sur les sols agricoles
1
9
8
7
6
5
4
3
2

## Slide 11: PRINCIPE DU FUTUR PROCEDE
L’unité de méthanisation
comprendra :
  Un digesteur
  Un épurateur
  un gazomètre
  Un poste d’injection
  de biométhane
  Une torchère
  Il s’agira d’une méthanisation thermophile / par voie sèche
  Le digestat sera mélangé avec des déchets végétaux issus des déchèteries de Grenoble Alpes Métropole, broyés sur place
A.

## Slide 12: ORGANISATION DU SITE ET PROCESS
La plate-forme de compostage sera entièrement rénovée, avec suppression de la roue pelleteuse et implantation de tunnels de fermentation / maturation
A.

## Slide 13: LES POINTS FORTS DU PROJET
Un projet innovant, l’une des premières unités de méthanisation dédiée aux biodéchets des ménages en France
Une double valorisation : énergétique et agronomique
La valorisation énergétique permet :
  d’améliorer significativement le bilan carbone du traitement des DALIM
  La perception de recettes de vente de biogaz estimées à 800 000€/an
  La gestion d’une partie des déchets verts de déchèteries : diminution des kilomètres parcourus et frais intégrés
  Amélioration des conditions de travail et montée et compétence du personnel
  Continuité de service pendant les travaux
B.

## Slide 14: LES POINTS DE VIGILANCE
  Vigilance sur les quantités de DALIM collectées : des tonnages insuffisants engendreraient une valorisation énergétique moins efficace et des coûts à la tonne supérieurs
  Vigilance sur la qualité des DALIM livrés sur l’installation : une qualité dégradée engendrerait la non-conformité du compost / socle commun
  Vigilance sur les coûts
C.
Maîtrise des risques inhérents à l’exploitation d’un site industriel / ICPE : l’investissement dans des installations remises à niveau et neuves doivent améliorer le niveau de maîtrise actuel (nuisances…)

## Slide 15: RETROPLANNING ACTUALISE
À cela, le calendrier GRDF doit être intégré
Novembre 2020
Rendu rapport d’analyse des offre
5 Décembre 2020
22 Décembre 2023
Début 2031 à 2033
Attribution du marché
Etudes conception et réalisation dossiers ICPE / PC/APD et PRO
Mise en service
Injection biométhane dans le réseau de gaz naturel (GrDF)
Commission d’Appel d’Offres
Présentation AMO
Réception
Passation des procédures administratives
C.
Lancement tranche ferme
Décembre 2027
Juin 2025
Travaux
Tranche optionnelle 2 – 3 à 5 ans
Tranche ferme - 17 mois
T0 1 – 27 mois
Janvier 2024
Fin du marché
Fin de l’appui à l’exploitation
Internalisation des prestations

## Slide 16: BILANS MATIERE, ENERGETIQUE ET FINANCIER
3

## Slide 17: BILANS MATIERE et ENERGETIQUE
A.
Bilan matière | DALIM | DV | Compost normé
Tonnes | 12 000 | 8 000 | 7 000
Bilan énergétique | Electricité consommée | Biogaz produit
 | 4 GWh | 7 GWh
Production d’environ :
7000 tonnes de compost normé
7 GWh grâce au biométhane
Le biogaz servira notamment de carburant aux véhicules de collecte

## Slide 18: OFFRES ET AIDES FINANCIERES
B.
ADEME | Conseil Régional | FEDER (à confirmer)
11 920 000€ | 500 000€ | 4 500 000€
L’offre retenue :
est celle du groupement VINCI – SPIE – HZI
32 500 000 € HT (TF + T01)
600 000 € pour la T02 par an (3 à 5 ans)
Du fait des enjeux environnementaux et du caractère innovant du projet, plusieurs subventions sont attendues :
Ces aides vont favoriser un coût maîtrisé du traitement des biodéchets à la tonne (estimé à 220€ / tonne en première approche)
Estimation des recettes de ventes de biogaz : 800 000 €/an

## Slide 19: Merci pour votre attention !
Des questions ?